Звіт про завершення проекту

Версія 1.1

Історія змін

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Дата** | **Версія** | **Опис** | **Автор** |
| 10.05.2023 | 1.0 |  | Матей Чорноморець |
| 15.05.2023 | 1.1 | Виправлення недоліків | Матей Чорноморець |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Зміст

[1. Вступ 4](#_Toc135058103)

[1.1 Ціль 4](#_Toc135058104)

[1.2 Посилання 4](#_Toc135058105)

[2. Загальний опис проекту 4](#_Toc135058106)

[2.1 Мета проекту 4](#_Toc135058107)

[2.2 Бюджет проекту 4](#_Toc135058108)

[3. Результати робіт із проекту 4](#_Toc135058109)

[3.1 Планові завдання 4](#_Toc135058110)

[3.2 Контрольні точки 4](#_Toc135058111)

[3.3 Залучені ресурси 5](#_Toc135058112)

[4. Управління ризиками 5](#_Toc135058113)

[5. Оцінка учасників команди проекту 5](#_Toc135058114)

[6. Висновки та пропозиції 5](#_Toc135058115)

[7. Програми 5](#_Toc135058116)

Звіт про завершення проекту

# Вступ

## Ціль

Мета цього звіту полягає у підбитті підсумків проекту.

Цей звіт описує проект .

## Посилання

* [Список вимог](https://github.com/AnnaMuza/Linker/blob/master/Project_documentation/C%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B3.docx)
* [Опис вимог](https://github.com/AnnaMuza/Linker/blob/master/Project_documentation/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B3_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2.docx)
* [Діаграма Ганта](https://github.com/AnnaMuza/Linker/blob/master/Project_documentation/Gant.png)
* [Рамки проєкту](https://github.com/AnnaMuza/Linker/blob/master/Project_documentation/%D0%A0%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82%D1%83.docx)
* [Аналіз ризиків](https://github.com/AnnaMuza/Linker/blob/master/Project_documentation/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7_%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2.xlsx)
* [План проєкту](https://github.com/AnnaMuza/Linker/blob/master/Project_documentation/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82%D1%83.docx)
* [Статут проєкту](https://github.com/AnnaMuza/Linker/blob/master/Project_documentation/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82%D1%83.docx)
* [Цей звіт про завершення проєкту.](https://github.com/AnnaMuza/Linker/blob/master/Project_documentation/Звіт_про_завершення_проєкту.docx)

# Загальний опис проекту

## Мета проекту

Побудова системи, що зв’язувала б волонтерів-постачальників послуг та тих, хто потребує отримання

таких послуг.

## Бюджет проекту

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Заплановане значення | Фактичне значення | Коментар |
| Бюджет | 290 лг | 303 лг |  |
| Час розробки | 2 місяці | 2 місяці |  |

# Результати робіт із проекту

## Планові завдання

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Завдання | Трудомісткість планова (лг) | Трудомісткість фактична (лг) | % виконання |
| Збір вимог | 40 | 35 | 100% |
| Управління проектом | 40 | 51 | 80% |
| Опрацювання вимог | 20 | 32 | 100% |
| Проектування | 30 | 28 | 90% |
| Backend | 40 | 47 | 80% |
| Frontend | 60 | 54 | 80% |
| Тестування | 40 | 38 | 90% |
| Реліз | 20 | 18 | 100% |

## Контрольні точки

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Контрольна точка | Планове проходження | Фактичне проходження | Розроблені артефакти |
| збір вимог | 23-лют.-23 | 23-лют.-23 | Список вимог |
| опрацювання вимог | 8-бер.-23 | 5-квіт.-23 | Опис вимог |
| проектування | 16-бер.-23 | 16-бер.-23 |  |
| backend | 15-квіт.-23 | 23-квіт.-23 | Код для бекенду |
| frontend | 1-трав.-23 | 1-May-23 | Робочий вебсайт |
| тестування | 08-May-23 | 08-May-23 |  |
| оцінка | 11-трав.-23 | 11-трав.-23 | Звіт про завершення проєкту |
| реліз | 15-трав.-23 | 15-трав.-23 |  |
| технічна підтримка | з 15-трав.-23 і надалі |  |  |

## Залучені ресурси

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Роль | Кількість | Участь |
| Учасники команди | 5 | 90 |

# Управління ризиками

Жоден з проаналізованих ризиків не реалізувався.

Єдина затримка, пов'язана з зміною бази даних для бекенду, була успішно надолужена.

# Оцінка учасників команди проекту

В цілому всі учасники команди проєкту задовільно нормально свої ролі і завдання.

# Висновки та пропозиції

Команда отримала досвід роботи з великою кількістю різноманітної проєктної документації, а також досвід командної комунікації.

# Програми

https://linkder-42c86.web.app/